**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН**

**ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 09.07.2020г. № 28-р**

**с.Шастово**

**О плане работы Администрации Шастовского сельсовета на третий квартал 2020 года**

Администрация Шастовского сельсовета

**обязывает:**

1. Утвердить план работы Администрации Шастовского сельсовета

на третий квартал 2020года согласно приложению к настоящему

распоряжению.

Глава Шастовского сельсовета Л.В.Речкина

Приложение к распоряжению

Администрации Шастовского

сельсовета от 09.07.2020г. № 28-р

«О плане работы Администрации

Шастовского сельсовета на третий

квартал 2020 года»

П Л А Н

работы Администрации Шастовского сельсовета на третий квартал 2020года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Мероприятия | Сроки | ответственные |
| 1 | Заседание Шастовской сельской Думы | Не менее 1 раз в квартал | Речкина Л.В.  Волосникова И.Г. (по согласованию) |
| 2 | Аппаратные совещания | 1 раз в месяц | Речкина Л.В. |
| 3 | Конкурс по благоустройству территории Шастовского сельсовета | По отдельному графику | Речкина Л.В.  Члены комиссии (по согласованию) |
| 4 | Контроль соблюдения карантинных мероприятий | постоянно | Речкина Л.В.  Курнурцева И.г. |
| 5 | Работа над основными мероприятиями комплексного социально-экономического развития МО Шастовского сельсовета на текущий 2020 год и на плановый период до 2022 года | Июль - Август | Речкина Л.В.  Кунгурцева И.Г. |
| 6 | Провести ремонтные работы автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры местного значения по населенным пунктам сельсовета | Июль – сентябрь | Подрядчик по договору. |
| 7 | Работа над проектом бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 – 2024гг. | Сентябрь | Речкина Л.В.  Кунгурцева И.Г. |
| 8 | Капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ д.Шмаково | Июль | Подрядчик по договору. |
| 9 | 1 сентября – День знаний | Сентябрь | Речкина Л.В.  Администрация Шастовской СОШ (по согласованию) |
| 10 | Выездные мероприятия (профилактические рейды) в семьи детьми, работа общественной комиссии по делам несовершеннолетних. | Ежемесячно | Речкина Л.В.  Мосин А.В. (по согласованию)  Члены комиссии (по согласованию) |
| 11 | Проверка состояния благоустройства населенных пунктов | Еженедельно | Речкина Л.В.  Руководители организаций (по согласованию). |
| 12 | Подготовка объектов ЖКХ к зимнему периоду | Август-сентябрь | Речкина Л.В. |
| 13 | Административный контроль | Постоянно | Речкина Л.В.,  Кунгурцева И.Г. |